## Project Information
1. Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)
ID | Requirement | Description
FR1 | User Registration | Người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng email, số điện thoại, hoặc mạng xã hội.
FR2 | User Login | Đăng nhập, đăng xuất, và reset mật khẩu.
FR3 | Car Management | Admin thêm, sửa, xóa thông tin xe (loại xe, giá, số lượng, trạng thái).
FR4 | Browse Cars | Người dùng xem danh sách xe, lọc theo loại, giá, địa điểm, hoặc ngày thuê.
FR5 | Book Car | Người dùng chọn xe, đặt ngày thuê, nhận xác nhận.
FR6 | Payment Integration | Thanh toán trực tuyến qua thẻ, ví điện tử, hoặc chuyển khoản.
FR7 | Booking History | Người dùng xem lịch sử đặt xe, trạng thái đơn hàng và hóa đơn.
FR8 | Notifications | Hệ thống gửi email/SMS thông báo xác nhận đặt xe, nhắc ngày trả xe.
FR9 | Admin Dashboard | Admin quản lý người dùng, đơn đặt xe, thống kê doanh thu, báo cáo.
FR10 | Ratings & Feedback | Người dùng có thể đánh giá xe và gửi phản hồi.
2. Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)
ID | Requirement | Description
NFR1 | Performance | Hệ thống xử lý các thao tác trong <2 giây cho 95% yêu cầu.
NFR2 | Security | Dữ liệu người dùng, thông tin thanh toán phải mã hóa; tuân thủ bảo mật PCI DSS.
NFR3 | Availability | Hệ thống hoạt động 24/7, downtime tối đa 1 giờ/tháng.
NFR4 | Scalability | Hỗ trợ 10.000+ người dùng đồng thời, dễ dàng mở rộng thêm máy chủ.
NFR5 | Usability | Giao diện thân thiện, responsive, dễ sử dụng trên desktop và mobile.
NFR6 | Maintainability | Code rõ ràng, dễ bảo trì, cập nhật tính năng mới nhanh chóng.
NFR7 | Backup & Recovery | Dữ liệu được backup định kỳ và có cơ chế phục hồi khi gặp sự cố.
NFR8 | Compatibility | Hệ thống hoạt động trên các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
NFR9 | Logging & Monitoring | Lưu log các hành vi quan trọng, có dashboard giám sát hiệu suất.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Hồ Cẩm Nguyên | https://github.com/CamNguyen1111 | NT
2 | Trần Minh Hoàng | https://github.com/Hoangcxui
3 | Trương Trung Thiên | https://github.com/thientruong1052005
4 | Lê Thị Hằng | https://github.com/SamXTMU

## Product backlog
Story ID | Story Name | Points
PB-1 | Người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng email, số điện thoại hoặc mạng xã hội | 8
PB-2 | Người dùng có thể đăng nhập, đăng xuất và reset mật khẩu | 5
PB-3 | Admin có thể thêm, sửa, xóa thông tin xe (loại xe, giá, số lượng, trạng thái) | 8
PB-4 | Người dùng có thể xem danh sách xe, lọc theo loại, giá, địa điểm, hoặc ngày thuê | 8
PB-5 | Người dùng có thể chọn xe, đặt ngày thuê và nhận xác nhận đặt xe | 13
PB-6 | Người dùng có thể thanh toán trực tuyến qua thẻ, ví điện tử hoặc chuyển khoản | 13
PB-7 | Người dùng có thể xem lịch sử đặt xe, trạng thái đơn hàng và hóa đơn | 5
PB-8 | Hệ thống gửi email/SMS thông báo xác nhận đặt xe và nhắc ngày trả xe | 8
PB-9 | Admin có thể quản lý người dùng, đơn đặt xe, thống kê doanh thu và báo cáo | 13
PB-10 | Người dùng có thể đánh giá xe và gửi phản hồi về dịch vụ | 3
PB-11 | Hệ thống phải xử lý các thao tác trong <2 giây cho 95% yêu cầu | 8
PB-12 | Dữ liệu người dùng và thông tin thanh toán phải được mã hóa, tuân thủ PCI DSS | 13
PB-13 | Hệ thống hoạt động 24/7, downtime tối đa 1 giờ/tháng | 8
PB-14 | Hệ thống hỗ trợ 10.000+ người dùng đồng thời và dễ dàng mở rộng | 13
PB-15 | Giao diện thân thiện, responsive và dễ sử dụng trên desktop/mobile | 5
PB-16 | Code rõ ràng, dễ bảo trì, hỗ trợ cập nhật nhanh chóng | 5
PB-17 | Dữ liệu được backup định kỳ và có cơ chế phục hồi khi gặp sự cố | 8
PB-18 | Hệ thống tương thích với Chrome, Firefox, Edge, Safari | 3
PB-19 | Lưu log các hành vi quan trọng và có dashboard giám sát hiệu suất | 8

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | End Date | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Notes
Sprint 1
SB-1.1 | Tạo Git Repository (GitHub/GitLab) | 2 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-1.2 | Cấu hình CI/CD (Jenkins/GitHub Actions) | 4 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-1.3 | Setup môi trường backend (NestJS/Node.js) | 6 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-1.4 | Setup môi trường frontend (React/Next.js) | 6 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-1.5 | Setup database (MySQL/Postgres) | 4 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-2.1 | Thu thập & phân tích yêu cầu nghiệp vụ | 8 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-2.2 | Viết Product Backlog draft (Epic → Feature → Story) | 6 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-3.1 | Vẽ sơ đồ kiến trúc tổng quan | 6 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-4.1 | Tạo API “Hello World” trên backend | 3 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-4.2 | Gọi API từ frontend và hiển thị kết quả | 3 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do
SB-4.3 | Lưu log/record “Hello World” vào DB | 3 |  | 2025-10-09 | 15/09 |  |  |  | To Do